## general_report
JIRA
Displaying 74 issues at 02/Sep/2014 9:49 AM.
Issue Type | Key | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date
Task | MBK-264 | [ADM] Ger. Estabelecimentos - Listar | Jean Robert Alves [Administrator] | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:33 PM | 26/Aug/2014 3:00 PM
Task | MBK-263 | [ADM] Ger. Estabelecimentos - Banco de Dados | Jean Robert Alves [Administrator] | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:33 PM | 19/Aug/2014 5:35 PM
Task | MBK-262 | [ADM] Ger. Estabelecimentos - Permissão SGA | Jean Robert Alves [Administrator] | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:33 PM | 19/Aug/2014 9:58 AM
Task | MBK-261 | [ADM] Ger. Corresp. Banc. - Permissão SGA | Jean Robert Alves [Administrator] | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:32 PM | 19/Aug/2014 9:57 AM
Task | MBK-259 | [ADM] Ger. Corresp. Banc. - Banco de Dados | Jean Robert Alves [Administrator] | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:32 PM | 19/Aug/2014 5:35 PM
Task | MBK-258 | [ADM] Ger. Caixas - Permissão SGA | Jean Robert Alves [Administrator] | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:32 PM | 19/Aug/2014 9:57 AM
Task | MBK-256 | [ADM] Ger. Caixas - Banco de Dados | Jean Robert Alves [Administrator] | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Closed | Done | 18/Aug/2014 2:32 PM | 19/Aug/2014 5:35 PM
Task | MBK-255 | [ADM] Ger. Postos - Banco de Dados | Jean Robert Alves [Administrator] | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:31 PM | 19/Aug/2014 5:35 PM
Task | MBK-254 | [ADM] Ger. Postos - Permissão SGA | Jean Robert Alves [Administrator] | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:31 PM | 19/Aug/2014 9:56 AM
Task | MBK-253 | [ADM] Ger. Postos - Listar | Jean Robert Alves [Administrator] | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Closed | Done | 18/Aug/2014 2:31 PM | 22/Aug/2014 4:06 PM
Task | MBK-252 | [ADM] Ger. Agências - Listar | Jean Robert Alves [Administrator] | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Closed | Done | 18/Aug/2014 2:31 PM | 22/Aug/2014 3:53 PM
Task | MBK-251 | [ADM] Ger. Agências - Permissão SGA | Jean Robert Alves [Administrator] | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Closed | Done | 18/Aug/2014 2:30 PM | 19/Aug/2014 9:56 AM
Task | MBK-250 | [ADM] Ger. Agências - Banco de Dados | Jean Robert Alves [Administrator] | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:30 PM | 19/Aug/2014 5:35 PM
Task | MBK-244 | [CC] Transf. - TED - ConfirmarTed [ANDROID] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:27 PM | 29/Aug/2014 10:42 AM
Task | MBK-243 | [CC] Transf. - TED - BuscarFinalidadesDoc [ANDROID] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:26 PM | 28/Aug/2014 7:42 PM
Task | MBK-242 | [CC] Transf. - TED - BuscarContasDestinoDoc [ANDROID] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:26 PM | 28/Aug/2014 7:42 PM
Task | MBK-241 | [CC] Transf. - TED - ValidarTed [ANDROID] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:26 PM | 28/Aug/2014 7:42 PM
Task | MBK-240 | [CC] {OTP} Transf. - TED - Interface Gráfica [ANDROID ¦ Smartphone] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:26 PM | 28/Aug/2014 6:42 PM
Task | MBK-239 | [CC] Transf. - DOC - Mesma. Titul. - ConfirmarDoc [ANDROID] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:26 PM | 28/Aug/2014 5:42 PM
Task | MBK-238 | [CC] Transf. - DOC - Mesma. Titul. - BuscarFinalidadesDoc [ANDROID] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:26 PM | 27/Aug/2014 4:42 PM
Task | MBK-237 | [CC] Transf. - DOC - Mesma. Titul. - BuscarListaBancosCip [ANDROID] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:25 PM | 27/Aug/2014 4:42 PM
Task | MBK-236 | [CC] Transf. - DOC - Mesma. Titul. - ValidarDoc [ANDROID] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:25 PM | 28/Aug/2014 2:42 PM
Task | MBK-235 | [CC] {OTP} Transf. - DOC - Mesma. Titul. - Interface Gráfica [ANDROID ¦ Smartphone] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:25 PM | 27/Aug/2014 11:42 AM
Task | MBK-234 | [CC] Transf. - DOC - Dif. Titul. - ConfirmarDoc [ANDROID] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:25 PM | 28/Aug/2014 5:42 PM
Task | MBK-233 | [CC] Transf. - DOC - Dif. Titul. - BuscarFinalidadesDoc [ANDROID] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:25 PM | 27/Aug/2014 4:42 PM
Task | MBK-232 | [CC] Transf. - DOC - Dif. Titul. - BuscarContasDestinoDoc [ANDROID] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:24 PM | 27/Aug/2014 6:42 PM
Task | MBK-231 | [CC] Transf. - DOC - Dif. Titul. - ValidarDoc [ANDROID] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:24 PM | 28/Aug/2014 2:42 PM
Task | MBK-230 | [CC] {OTP} Transf. - DOC - Dif. Titul. - Interface Gráfica [ANDROID ¦ Smartphone] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:24 PM | 27/Aug/2014 11:42 AM
Task | MBK-229 | [PP] {OTP} Transf. - Contas Banpará - Interface Gráfica [ANDROID ¦ Smartphone] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:24 PM | 26/Aug/2014 4:42 PM
Task | MBK-228 | [PP] Transf. - Contas Banpará - ConfirmarTransferenciaBanpara [ANDROID] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:24 PM | 26/Aug/2014 4:42 PM
Task | MBK-227 | [PP] Transf. - Contas Banpará - ValidarTransferenciaBanpara [ANDROID] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:23 PM | 26/Aug/2014 4:42 PM
Task | MBK-226 | [CC] {OTP} Transf. - Contas Banpará - Interface Gráfica [ANDROID ¦ Smartphone] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:23 PM | 25/Aug/2014 5:42 PM
Task | MBK-225 | [CC] Transf. - Contas Banpará - ValidarTransferenciaBanpara [ANDROID] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:23 PM | 26/Aug/2014 11:42 AM
Task | MBK-224 | [CC] Transf. - Contas Banpará - ConfirmarTransferenciaBanpara [ANDROID] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:22 PM | 26/Aug/2014 2:42 PM
Task | MBK-223 | [CC] Transf. - TED - ConfirmarTed [iOS] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:20 PM | 22/Aug/2014 4:57 PM
Task | MBK-222 | [CC] Transf. - TED - BuscarFinalidadesDoc [iOS] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:20 PM | 22/Aug/2014 3:56 PM
Task | MBK-221 | [CC] Transf. - TED - BuscarContasDestinoDoc [iOS] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:20 PM | 22/Aug/2014 3:56 PM
Task | MBK-220 | [CC] Transf. - TED - ValidarTed [iOS] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:20 PM | 22/Aug/2014 3:56 PM
Task | MBK-219 | [CC] {OTP} Transf. - TED - Interface Gráfica [iOS ¦ iPhone] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:19 PM | 22/Aug/2014 3:56 PM
Task | MBK-218 | [CC] Transf. - DOC - Mesma. Titul. - ConfirmarDoc [iOS] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:17 PM | 21/Aug/2014 3:24 PM
Task | MBK-217 | [CC] Transf. - DOC - Mesma. Titul. - BuscarFinalidadesDoc [iOS] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:17 PM | 21/Aug/2014 9:53 AM
Task | MBK-216 | [CC] Transf. - DOC - Mesma. Titul. - BuscarListaBancosCip [iOS] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:16 PM | 20/Aug/2014 6:09 PM
Task | MBK-215 | [CC] Transf. - DOC - Mesma. Titul. - ValidarDoc [iOS] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:16 PM | 21/Aug/2014 11:40 AM
Task | MBK-214 | [CC] {OTP} Transf. - DOC - Mesma. Titul. - Interface Gráfica [iOS ¦ iPhone] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:16 PM | 21/Aug/2014 10:16 AM
Task | MBK-213 | [CC] Transf. - DOC - Dif. Titul. - ConfirmarDoc [iOS] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:15 PM | 22/Aug/2014 4:57 PM
Task | MBK-212 | [CC] Transf. - DOC - Dif. Titul. - BuscarFinalidadesDoc [iOS] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:15 PM | 22/Aug/2014 11:09 AM
Task | MBK-211 | [CC] Transf. - DOC - Dif. Titul. - BuscarContasDestinoDoc [iOS] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:15 PM | 22/Aug/2014 11:09 AM
Task | MBK-210 | [CC] Transf. - DOC - Dif. Titul. - ValidarDoc [iOS] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:14 PM | 22/Aug/2014 11:09 AM
Task | MBK-209 | [CC] {OTP} Transf. - DOC - Dif. Titul. - Interface Gráfica [iOS ¦ iPhone] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:14 PM | 21/Aug/2014 9:20 AM
Task | MBK-208 | [PP] {OTP} Transf. - Contas Banpará - Interface Gráfica [iOS ¦ iPhone] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:13 PM | 19/Aug/2014 4:02 PM
Task | MBK-207 | [PP] Transf. - Contas Banpará - ConfirmarTransferenciaBanpara [iOS] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:12 PM | 20/Aug/2014 12:05 PM
Task | MBK-206 | [PP] Transf. - Contas Banpará - ValidarTransferenciaBanpara [iOS] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:12 PM | 19/Aug/2014 5:15 PM
Task | MBK-205 | [CC] {OTP} Transf. - Contas Banpará - Interface Gráfica [iOS ¦ iPhone] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:11 PM | 19/Aug/2014 4:02 PM
Task | MBK-204 | [CC] Transf. - Contas Banpará - ConfirmarTransferenciaBanpara [iOS] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:11 PM | 20/Aug/2014 11:34 AM
Task | MBK-203 | [CC] Transf. - Contas Banpará - ValidarTransferenciaBanpara [iOS] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Resolved | Done | 18/Aug/2014 2:10 PM | 19/Aug/2014 4:58 PM
Task | MBK-197 | Fluxo para obter OTP Associada. (ver descrição) [ANDROID] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | In Progress | Unresolved | 12/Aug/2014 9:49 AM | 02/Sep/2014 9:36 AM
Task | MBK-181 | [CC] Recarga de Celular [FINAL] - Exibição de comprovante [ANDROID] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Critical | Resolved | Done | 04/Aug/2014 3:29 PM | 22/Aug/2014 2:42 PM
Task | MBK-180 | [CC] {OTP} Recarga de Celular [2º passo] - Request de Confirmação (envio de Senha do Cartao, RG e OTP quando ainda necessário) [ANDROID] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Critical | Resolved | Done | 04/Aug/2014 3:29 PM | 22/Aug/2014 2:42 PM
Task | MBK-179 | [CC] Recarga de Celular [1º passo] - Request de Validação [ANDROID] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Critical | Resolved | Done | 04/Aug/2014 3:29 PM | 21/Aug/2014 6:42 PM
Task | MBK-178 | [CC] Recarga de Celular - Request de Valores (dependente da seleção de Operadora. Obs.: Opção de operadora "Outros" faz com que usuário possa digitar o valor) [ANDROID] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Critical | Resolved | Done | 04/Aug/2014 3:28 PM | 21/Aug/2014 6:42 PM
Task | MBK-177 | [CC] Recarga de Celular - Request de Operadoras [ANDROID] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Critical | Resolved | Done | 04/Aug/2014 3:28 PM | 21/Aug/2014 12:42 PM
Task | MBK-176 | [CC] {OTP} Recarga de Celular - Interface Gráfica [Smartphone ANDROID] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Critical | Resolved | Done | 04/Aug/2014 3:28 PM | 21/Aug/2014 12:42 PM
Task | MBK-174 | [CC] Recarga de Celular [FINAL] - Exibição de comprovante [iOS] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Critical | Resolved | Done | 04/Aug/2014 3:28 PM | 18/Aug/2014 5:58 PM
Task | MBK-173 | [CC] {OTP} Recarga de Celular [2º passo] - Request de Confirmação (envio de Senha do Cartao, RG e OTP quando ainda necessário) [iOS] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Critical | Resolved | Done | 04/Aug/2014 3:27 PM | 18/Aug/2014 5:58 PM
Task | MBK-172 | [CC] Recarga de Celular [1º passo] - Request de Validação [iOS] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Critical | Resolved | Done | 04/Aug/2014 3:27 PM | 18/Aug/2014 5:58 PM
Task | MBK-171 | [CC] Recarga de Celular - Request de Valores (dependente da seleção de Operadora. Obs.: Opção de operadora "Outros" faz com que usuário possa digitar o valor) [iOS] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Critical | Resolved | Done | 04/Aug/2014 3:26 PM | 18/Aug/2014 5:58 PM
Task | MBK-170 | [CC] Recarga de Celular - Request de Operadoras [iOS] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Critical | Resolved | Done | 04/Aug/2014 3:24 PM | 18/Aug/2014 5:58 PM
Task | MBK-169 | [CC] {OTP} Recarga de Celular - Interface Gráfica [iPhone] | William Hass | Jean Robert Alves [Administrator] | Critical | Resolved | Done | 04/Aug/2014 3:23 PM | 18/Aug/2014 5:58 PM
Task | MBK-103 | [SALDOS] [ANDROID 2.3] Valor de "Saldo para Saque" aparece cortado com "...". O saldo aparece normalmente com o smartphone deitado [ANDROID ¦ Smartphone] | Jean Robert Alves [Administrator] | Jean Robert Alves [Administrator] | Minor | Reopened | Unresolved | 2014-07-28 11:00 | 02/Sep/2014 9:36 AM
Task | MBK-94 | [SALDOS E EXTRATOS] Possibilitar Refresh da tela, pois ao ocorrer algum erro, o usuário atualmente tem de ir a outra tela para poder voltar e tentar novamente [ANDROID ¦ Smartphone] | Jean Robert Alves [Administrator] | Jean Robert Alves [Administrator] | Minor | Open | Unresolved | 2014-07-28 10:11 | 02/Sep/2014 9:36 AM
Task | MBK-92 | [EXTRATOS] Quebrar linha antes de: "Emitido em: " [ANDROID ¦ Smartphone] | Jean Robert Alves [Administrator] | Jean Robert Alves [Administrator] | Minor | Open | Unresolved | 2014-07-28 09:50 | 02/Sep/2014 9:36 AM
Task | MBK-86 | [LOGON] Ao dar foco no campo "Senha", no teclado, o botão a ser exibido deve ser o de "Próximo", ao invés do atual "Concluir" [ANDROID ¦ Smartphone] | Unassigned | Jean Robert Alves [Administrator] | Minor | Open | Unresolved | 2014-07-28 09:21 | 02/Sep/2014 9:36 AM
Task | MBK-74 | [NA] LOGOUT por Sessão Expirada. [ANDROID ¦ Tablet] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Open | Unresolved | 2014-07-17 16:30 | 02/Sep/2014 9:36 AM
Task | MBK-73 | [NA] LOGOUT por Sessão Expirada. [ANDROID ¦ Smartphone] | Iker Martin | Jean Robert Alves [Administrator] | Major | Reopened | Unresolved | 2014-07-17 16:30 | 02/Sep/2014 9:36 AM
Generated at Tue Sep 02 09:49:20 ART 2014 by Jean Robert Alves [Administrator] using JIRA 6.4-OD-04-006#64001-sha1:b1633a7e36a916f95ac968aafe0f8b849ce804e3.